# Троицкое муниципальное образование

# Паспорт

# общественно  значимого

# некоммерческого проекта

# в поддержку национальных культурных традиций

«Оберег»

# для МБУК «Троицкий Центр Досуга».

2014 год

# 2014 год

Паспорт

общественно  значимого некоммерческого проекта в поддержку национальных культурных традиций «Оберег» , с участием граждан проживающих в сельском поселении Троицкого  муниципального образования

I.  Общая  характеристика  общественно значимого  некоммерческого проекта   в поддержку национальных культурных традиций «Оберег»,
с участием граждан, проживающих в Троицком сельском поселении

(далее – проект)

| Направление реализации проекта | Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел «Оберег». |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул.Ленина, 35 |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Цель и задачи проекта | Целью: - организация культурного досуга населения и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию сохранение национальных культурных традиций и обрядов. Задачи: - удовлетворение потребностей населения сохранений и развитий традиционного народного и художественного творчества; - осуществление другой самодеятельной творческой инициативы и социальной - культурной активности населения; - сохранение национальных культурных традиций и обрядов доступных для широких слоев населения; - развитее современных форм организаций культурного досуга с учетом потребностей различных возрастных групп населения; |
| Инициатор проекта, в том числе: | Жители поселения, инициативная группа из числа руководителей ИП, глава администрации, депутаты Думы Троицкого муниципального образования. |
| наименование юридического лица | Троицкое муниципальное образование |
| ОГРН инициатора проекта | 1053814025088 |
| ИНН инициатора проекта | 3814010130 |
| наименование юридического лица | ИП Суханкина Л.Н. |
| ОГРН инициатора проекта | 37381412200028 |
| ИНН инициатора проекта | 383701465376 |
| наименование юридического лица | ЧП Диканов В.Ю. |
| ОГРН инициатора проекта | 306381419900043 |
| ИНН инициатора проекта | 382500353060 |
| Срок реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | до 8 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 1 август 2014г. |
| Дата окончания реализации проекта | 1 апреля 2015г. |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 516, 1 |
| в том числе за счет средств: |  |
| гранта | 309,65 |
| местного бюджета | 3,000 |
| обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего | 203,43 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей: | 183,43 |
| денежными средствами | - |
| трудовым участием | 165,78 |
| предоставлением помещений | - |
| техническими средствами | 17,65 |
| иное (указать наименование вида расходов)материалами | - |
| вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | 20,00 |
| денежными средствами | - |
| трудовым участием | - |
| предоставлением помещений | - |
| техническими средствами | - |
| иное (указать наименование вида расходов) материала приобретение фурнитуры | 20,00 |
| вклад юридических лиц, тыс. рублей: | - |
| денежными средствами | - |
| предоставлением помещений | - |
| техническими средствами | - |
| трудовым участием | - |
| иное (указать наименование вида расходов) | - |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко- штук, | Стоимость пошива одного костюма, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой, пошив костюмов | 1х40 | 1950,3 | 78012 |
| 2 | Раскрой, пошив костюмов | 1х45 | 1950,47 | 87 771 |

ИТОГО:                                                                                             165 783

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 64 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 15 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта | все |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно от реализации проекта, человек | 1824 |
| в том числе прямо, чел. | 85 |
| косвенно, чел. | 1739 |

II. Инициаторы проекта

Описание    инициаторов     проекта   –  64 человек. Численный    состав   граждан – это те, кто непосредственно будут выполнять работы по  приобретению ткани, тесьмы, расходных материалов, сценической обуви, кройке и пошиву костюмов, и следить за их сохранностью.

Администрация Троицкого МО  - 3 000 рублей на приобретение расходных материалов.

И.П.Суханкина –приобретение фурнитуры -10 000рублей

ЧП Диканов В.Ю. - приобретение фурнитуры -10 000рублей

Безвозмездная передача швейных машин  17 650 рублей

Трудовое участие граждан – 165 783 рубля

III. Описание Проекта:

Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел «Оберег».

При  МБУК «Троицкий центр досуга» работают 18  коллективов различной направленности и интересов. Общее количество участников клубных формирований 199 человек, из них детей до 17 лет -143.

Вокальные группы «Неугомонные ребята», «Звездочки» возрастная категория детей от 6 до 15 лет.

Заинтересованность детей музыкальным искусством, привитие любви к вокальному пению свидетельствует, что вокальное воспитание оказывает влияние на эмоциональное – эстетическое развитие личности ребенка. Занятие в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработки и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. Приобщение к музыкальной культуре  родного края имеет большое значение духовно- нравственном воспитании  участников творческих вокальных коллективов, в их патриотическом воспитании, особенно, когда члены вокальных кружков принимают участие  в концертах для ветеранов войны и труда.

Хореографические группы «Искорка» и «Веселушки». Возрастная категория детей от 6 до 15 лет

Воспитанники с особым удовольствием посещают занятия, т.к. танец способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость и смелость.

На занятиях  детям прививается любовь к танцу, соразмерно формируются их танцевальные способности, развивается чувство ритма, эмоциональная отзывчивость к музыке, танцевальная выразительность, координация движений, ориентирование в пространстве. На занятиях в детях воспитываются художественный вкус, интересы.

Умение красиво  двигаться, танцевать, понимать и чувствовать музыку одновременно формирует и развивает эстетический вкус и идеал. Создание эстетических ценностей по законам красоты в искусстве и вне него (в быту, труде, поведении, поступках), также необходимы во многих профессиях.

Во время  занятий воспитанники раскрывают  не только свои внешние способности, но  и свой внутренний мир. С помощью танцев  у детей развивается чувство уверенности в себе и в завтрашнем дне, что актуально для нынешнего поколения.

Дети с удовольствием участвуют в концертных программах не только  в сельских праздниках, но так же  районного, регионального  уровня.

Вокальные ансамбли «Сударушка» и «Сортовчанка».  Возрастная категория от 25 до 76 лет. Сохранение, приумножение народных традиций в песенном фольклоре. Передача молодому поколению духовного наследия.

  - Постановка проблемы

МБУК « Троицкий центр досуга»  находится в 35 км от районного центра. В бюджете сельской  администрации нет необходимых финансовых средств для приобретения сценических костюмов и обуви .  Планируется сшить сценические костюмы и приобрести сценическую обувь для вокальных и хореографических коллективов. Приобретение ткани и обуви будет осуществлено инициативной группой, пошив костюмов – собственными силами общественников  с привлечением подростков,  проживающих в данном поселении.

Для организации трудовой деятельности  необходимо приобрести :  швейные машины -2 шт., ножницы, иглы, ткань  254 м., подкладочная ткань – 85м, тесьма – 520м, нитки – 170 б., резинка-85м , пайетки – 260м, бейка косая – 425м, сетка-ткань -36м, фурнитура . Расходы на материалы заложены в бюджет проекта.

Трудовая деятельность подростков дает возможность для самореализации их как граждан, способствует привитию им трудовых навыков, ответственности за порученное дело, гордости за родное  село. Привлечение подростков к решению социально-значимых задач  позволяет развить у них чувство гражданственности, нравственного самосознания, патриотизма.

В  Центре досуга костюмы изготавливаются  с трудовым и материальным  участием самих жителей.

Благодаря этому проекту творческие коллективы смогут достойно выглядеть на сценических площадках района и области. Позволит расширить репертуар коллективов и  привлечь новых участников и зрителей.

Село Троицк  находится в 35 км от районного центра.

Актуальность проекта:

Мы провели исследование и получили следующие результаты:

- в нашем поселении проживает  2752 человека, детей в возрасте до 14 лет - 560, молодежь до 30 лет -495.

В МБУК «Троицкий центр досуга»  работают  сильные творческие коллективы. Коллективы неоднократно участвовали в областных и региональных фестивалях, таких как  областные -  «Поклонимся великим тем годам», «Поющее  Приангарье», «Мы разные. Мы вместе», региональные – «Ты звени,  не умолкая, песня нашего народа», районные «Радуга талантов», «Сияние России»,  на которых занимали призовые места.   Вокальный ансамбль «Троицкие сударушки» только в прошлом году принял участие и выступил сольно в 26 программах, «Сортовчанка» - в 18, хореографические коллективы  «Искорка», «Веселушки» - в 10, детские вокальные ансамбли «Неугомонные ребята» и  «Звёздочки» - в 10. Хочется, чтобы жители Троицкого поселения больше своего свободного времени проводили  учреждениях культуры там,  где им должно быть комфортно.

Поэтому возникает проблема поддержки и развития  национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел в Троицком поселении.

2. Цели и задачи проекта.

Цель:

- организация культурного досуга населения и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию сохранение национальных культурных традиций и обрядов.

Задачи:

- удовлетворение потребностей населения сохранений и развитий традиционного народного и художественного творчества;

- осуществление другой самодеятельной творческой инициативы и социальной - культурной  активности населения;

- сохранение национальных культурных традиций и обрядов доступных для широких слоев населения.

3. Мероприятия по реализации проекта

| Виды работ Приобретение материалов | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Приобретение ткани, обуви | Инициативная группа | Как получим субсидию( в течение недели) |
| Приобретение фурнитуры | И.П.Суханкина ЧП Диканов В.Ю. | августа |
| Швейные машины | Инициативная группа | август |
| Пошив костюмов | Инициативная группа | Сентябрь-март |

- Ожидаемые результаты проекта

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности привлечение населения к культурно-досуговой деятельности, сохранению народных традиций устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

Больше  жителей поселения получат возможность эстетически развиваться, заниматься в творческих коллективах;

организация досуга детей  и взрослых;

проведение семейных праздников, праздников села;

привитие и формирование навыков культурного, здорового образа жизни детей и взрослых;

расширение репертуара творческих коллективов;

увеличение гастрольной деятельности

повышение групповой слаженности и коллективизма среди населения; подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь  реализовать свои творческие способности, научить планировать свои действия, аргументировать, рефлексировать, вырабатывать активную жизненную позицию;

В реализации проекта заинтересован глава поселения, очень много жителей будет привлечено к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Повысится культурный уровень на селе. Главное - все будут видеть результаты своего труда и бережно относиться.

Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

Появится культурный объект внимания в селе, привлекательно эстетически оформленный.

Для главы поселения - это дать жителям почувствовать свои возможности и поверить в то, что их инициативы, если они поддержаны материально всегда можно воплотить в жизнь, всё сделать самим решать вопросы своего села, а значит и поселения.

5. Дальнейшее развитие проекта

Сохранность сценических костюмов и обуви  обеспечат руководители творческих коллективов из числа инициативной группы. Планируется проведение концертных программ, фольклорно-игровых обрядов, праздников с привлечением наибольшего количества детей и взрослых. Все это способствует сохранению духовного и культурного наследия.

6. Календарный план проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: |  |  |
| Закупка фурнитуры | август | ИП Суханкина Л.Н. ЧП Диканов В.Ю. |
| Безвозмездная передача швейных машин | август | Загирова И.Н. |
| Приобретение материалов: |  |  |
| Приобретение ткани, расходных материалов, сценической обуви | После получения субсидии ( в течение недели) | Администрация Троицкого МО |
| Изготовление сценических костюмов | После приобретения(сентябрь-март) | Администрация Троицкого МО |
| Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |

IV. Смета расходов по проекту

Тыс. рублей

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации проекта «Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел «Оберег», в т.ч. |  |  |  |
| -приобретение: ткани – 66.04; тесьма – 44,2 0; пайетки -18,2; нитки -2,21; косая бейка – 3,4; сетка-ткань-5,6; обувь сценическая -170,00 | 309,65 |  | 309,65 |
| Приобретение расходных материалов |  | 3,0 | 3,0 |
| Трудовое участие граждан |  | 165,78 | 165,78 |
| Безвозмездная передача швейных машинок |  | 17,65 | 17,65 |
| Приобретение фурнитуры |  | 20,0 | 20,0 |
| Итого | 309,65 | 206,43 | 516,1 |