|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН** комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области «**16**» марта 2018г., протокол №**1** |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду, пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Срок выполнения | | | Исполнители | |
| 1 | | 2 | | 3 | | |  | |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду | | | | | | | | |
|  | | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на тему «О ходе проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2018 году и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. | | до 01.04.2018 | | | КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | | Планированияе привлечения сил и средств функционального и территориального звена подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - звено областной подсистема РСЧС) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья | март 2018 | | | | КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | | Осуществление контроля за проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед с целью отдыха и рыбной ловли в период половодья | в период таяния ледового покрова  ова ) | | | | КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, беременных, проживающих в зоне возможного затопления (подтопления), планирование их заблаговременной эвакуации | | до 01.04.2018 | | КЧС Печерского сельского поселения | | | |
|  | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах, достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий.  Определение порядка использования резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям (подтоплениям) | | при возникновении необходимости | | Финансовое управление Смоленского района Смоленской области,  КЧС Печерского сельского поселения | | | |
|  | Проверка наличия телефонной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления) | | до 15.03.2017 | | Отдел Гои ЧС Смоленского района Смоленской области,  КЧС Печерского сельского поселения | | | |
|  | Постоянный контроль за техническим состоянием гидротехнических сооружений в период весеннего половодья | | постоянно | | Отдел Гои ЧС Смоленского района Смоленской области  КЧС Печерского сельского поселения | | | |
|  | | Осуществление систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. Проведение подворовых обходов домовладений в зонах возможного затопления (подтопления), доведение до населения под роспись рекомендаций по обеспечению безопасности в период прохождения весеннего половодья | постоянно | | | Отдел Гои ЧС Смоленского района Смоленской области  КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | | Планирование комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | до 30.03.2017 | | | КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | до 20.03.2017 | | | КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | | Планирование выделения транспортных средств для осуществления эвакоперевозок | при необходимости | | | КЧС Печерского сельского поселения | |
|  | | Уточнение мест расположения кладбищ, скотомогильников, складов и хранилищ с ядохимикатами, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и принятие мер по предупреждению их размыва | до 20.03.2017 | | | Отдел ГО,ЧС, Глава с/п | |

Глава муниципального образования Печерского сельского поселения –

председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при Администрации

муниципального образования Печерского сельского поселения **Ю.Н.Янченко**

|  |
| --- |
|  |