**Алгоритм действий**

**органов местного самоуправления**

**при приведении в режим чрезвычайной ситуации**

| №  п/п | Планируемые действия | | | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение полученной информации от диспетчера ЕДДС муниципального образования:  - время возникновения ЧС;  - место ЧС;  - основные параметры ЧС;  - принятые меры. | | | Ч+0.01 – Ч+0.05 |
| 2. | Постановка задач на убытие оперативной группы местного гарнизона пожарной охраны к месту ЧС. (при необходимости) | | | Ч+0.05 |
| 3. | Доведение полученной информации до Губернатора Смоленской области, председателя КЧС и ОПБ Смоленской области, получение задач на принятие экстренных мер: | | | Ч+0.05 – Ч+0.10 |
| - предварительных | Проведение усиления дежурных смен единой дежурно-диспетчерской службы, осуществление контроля за усилением дежурных смен дежурно-диспетчерских служб органов управления РСЧС на муниципальном уровне. | Ч+0.10 – Ч+0.15 | |
| Рассмотрение предложений по введению в действие соответствующего режима функционирования звена ТП РСЧС. | Ч+0.15 – Ч+0.25 | |
| - по оповещению | Осуществление контроля проведения оповещения:  - дежурных сил и средств постоянной готовности РСЧС муниципального образования;  - руководителей организаций, учреждений и предприятий, привлекаемых к реагированию на ЧС. | Ч+0.25 – Ч+0.30 | |
| Осуществление контроля за информированием населения муниципального образования о возникновении ЧС и порядке действий. | Ч+0.30 – Ч+1.00 | |
| - по защите населения | Рассмотрение предложений на проведение превентивных мероприятий (мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения – при необходимости). | к Ч+1.00 | |
| 4. | **Организация проведения АСДНР:** | | | |
| - оценка обстановки | Определение масштабов ЧС | к Ч+1.00  в дальнейшем уточнение через каждый час | |
| Определение продолжительности проведения АСДНР | к Ч+1.00  в дальнейшем уточнение через каждый час | |
| - определение сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС | Проведение расчета необходимых сил и средств для проведения АСДНР и ликвидации последствий ЧС | к Ч+1.00  в дальнейшем уточнение через каждый час | |
| Рассмотрение предложений по привлечению дополнительных сил и средств и созданию резерва (при необходимости) | к Ч+1.00  в дальнейшем уточнение через каждый час | |
| - обеспечение проведения АСДНР | Рассмотрение предложений по времени начала, окончания и продолжительности работ, организации питания, мест отдыха, жизнеобеспечения и порядка доставки аварийно-спасательных формирований к местам проведения работ. | к Ч+1.00  в дальнейшем уточнение через каждый час | |
|  | - организация управления и взаимодействия | Рассмотрение предложений по введению в действие соответствующих разделов “Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС”, организация исполнения, в части касающейся. | с Ч+1.00 | |
| Уточнение обстановки у начальника оперативной группы местного гарнизона пожарной охраны | По прибытии  на место ЧС (происшествия) в дальнейшем через каждый час | |
|  |  | Организация взаимодействия с подчиненными подразделениями, вышестоящими органами управления и другими участниками взаимодействия. | По прибытии  на место ЧС (происшествия) | |
| Организация сбора, обработки и обмена информацией о ЧС с взаимодействующими структурами. | В ходе ликвидации ЧС | |
| 5. | **Ведение АСДНР** | | | |
| Руководство проведением АСДНР (лично или через оперативную группу местного гарнизона пожарной охраны), координация действий всех привлекаемых сил и средств | | | В ходе ликвидации ЧС |
| Осуществление контроля выполнения поставленных задач и принятых решений. | | | В ходе ликвидации ЧС |
| 6. | **Ликвидация последствий ЧС** | | | |
| Участие в оценке ущерба и подготовке материалов на возмещение ущерба. | | | До полной ликвидации последствий ЧС |
| Осуществление контроля проведения восстановительных работ | | | До полной ликвидации последствий ЧС |
| Проведение анализа действий сил и средств по спасению пострадавших, установление причин возникновения ЧС и виновных лиц (при необходимости), рассмотрение предложений для принятия мер. | | | В течение суток после ликвидации последствий ЧС |